## mst
担当者
冷小宇
闫博
高强
韦定彩
A
B

## WBS
[10 empty] | 1 | 1 | 1 | [122 empty] | 1
WBSNo | L1 | L2 | L3 | 开始日 | 终了日 | 担当者 | 进度率 | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月
[8 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2022-12-11 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2022-12-18 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2022-12-25 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2023-01-15 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 2023-01-22 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2022-12-10
1 | PC端（开发+单体） |  |  | 2022-10-06 | 2022-11-30
1-1-1-1 | 采购管理 | 供应商管理 | 供应商添加 | 2022-10-06
1-1-1-2 | 采购管理 |  | 供应商编辑（修改&删除） |  |  | A
1-1-1-3 | 采购管理 |  | 供应商查询 |  |  | A
1-1-1-4 | 采购管理 |  | 供应商详细 |  |  | A
1-1-2-1 | 采购管理 | 订单管理 | 订单添加 |  |  | A
1-1-2-2 | 采购管理 |  | 订单编辑（修改&删除） |  |  | A
1-1-2-3 | 采购管理 |  | 订单查询 |  |  | A
1-1-2-4 | 采购管理 |  | 订单详细 |  |  | A
1-1-3-1 | 采购管理 | 退单管理 | 退货单添加 |  |  | A
1-1-3-2 | 采购管理 |  | 退货单编辑（修改&删除） |  |  | A
1-1-3-3 | 采购管理 |  | 退货单查询 |  |  | A
1-1-3-4 | 采购管理 |  | 退货单详细 |  |  | A
1-1-4-1 | 采购管理 | 到货确认 | 到货确认单检索 |  |  | A
1-1-4-2 | 采购管理 |  | 到货确认 |  |  | A
1-2-1-1 | 入库待检管理 | 采购入库管理 | 采购入库单添加 |  |  | A
1-2-1-2 | 入库待检管理 |  | 采购入库单编辑（修改&删除） |  |  | A
1-2-1-3 | 入库待检管理 |  | 采购入库单查询 |  |  | A
1-2-1-4 | 入库待检管理 |  | 采购入库单详细 |  |  | A
1-2-2-1 | 入库待检管理 | 待检管理 | 入库待检单添加 |  |  | A
1-2-2-2 | 入库待检管理 |  | 入库待检单编辑（修改&删除） |  |  | A
1-2-2-3 | 入库待检管理 |  | 入库待检单查询 |  |  | A
1-2-2-4 | 入库待检管理 |  | 入库待检单详细 |  |  | A
1-3-1-1 | 品质管理
品质管理
品质管理
| 品质管理 |  |  |  |  | B
品质管理
1-4-1-1 | 销售管理 | 销售客户管理 | 客户添加
1-4-1-2 | 销售管理 |  | 客户编辑（修改&删除） |  |  | A
1-4-1-3 | 销售管理 |  | 客户检索
1-4-1-4 | 销售管理 |  | 客户详细
1-4-2-1 | 销售管理 | 订单管理 | 销售订单添加
1-4-2-2 | 销售管理 |  | 销售订单编辑（修改&删除）
1-4-2-3 | 销售管理 |  | 销售订单查询
1-4-2-4 | 销售管理 |  | 销售订单详细
1-4-3-1 | 销售管理 | 销售退单管理 | 正常品退单添加
1-4-3-2 | 销售管理 |  | 正常品退单编辑（修改&删除）
1-4-3-3 | 销售管理 |  | 正常品退单检索
1-4-3-4 | 销售管理 |  | 正常品退单详细
1-4-3-5 | 销售管理 |  | 正常品退货入库单生成
1-4-3-6 | 销售管理 |  | 不良品退单添加
1-4-3-7 | 销售管理 |  | 不良品退单编辑（修改&删除）
1-4-3-8 | 销售管理 |  | 不良品退单检索
1-4-3-9 | 销售管理 |  | 不良品退单详细
1-4-3-10 | 销售管理 |  | 不良品退货入库单生成
1-5-1-1 | 库存管理 | 货品信息管理 | 货品添加
1-5-1-2 |  |  | 货品编辑（修改&删除）
1-5-1-3 |  |  | 货品检索
1-5-1-4 |  |  | 货品详细
1-5-2-1 |  | 出入库单查询 | 入库单检索
1-5-2-2 |  |  | 入库单详细
1-5-2-3 |  |  | 出库单检索
1-5-2-4 |  |  | 出库单详细
1-5-3-1 |  | 盘点管理 | 盘点表添加
1-5-3-2 |  |  | 盘点表编辑（修改&删除）
1-5-3-3 |  |  | 盘点表查询
1-5-3-4 |  |  | 盘点表详细
1-5-3-5 |  |  | 平账出入库单生成功能
1-5-3-6 |  |  | 平账出入库单查询
1-5-3-7 |  |  | 平账出入库单详细
1-5-4-1 |  | 库房库位管理 | 库房库位添加
1-5-4-2 |  |  | 库房库位编辑（修改&删除）
1-5-4-3 |  |  | 库房库位查询
1-5-4-4 |  |  | 库房库位详细
1-5-5-1 |  | 库存结转
1-6-1-1 | 系统管理 |  | 权限管理
1-6-1-2 |  |  | 用户组管理
1-6-1-3 |  |  | 用户管理
1-6-1-4 |  |  | 数据字典管理
1-7-1-1 | 单据管理
1-8-1-1 | 仓库管理看板
1-9-1-1 | 报表设计 |  | 报表添加
1-9-1-2 |  |  | 报表删除
1-9-1-3 |  |  | 报表查询
1-9-1-4 |  |  | 报表详细 |  | 2022-11-30
2 | 结合测试 |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-31
2-1-1 | 采购管理 | 供应商管理 |  | 2022-12-01
2-1-2 | 采购管理 | 订单管理
2-1-3 | 采购管理 | 退单管理
2-1-4 | 采购管理 | 到货确认
2-2-1 | 入库待检管理 | 采购入库管理
2-2-2 |  | 待检管理
2-3-1 | 品质管理
2-4-1 | 销售管理 | 销售客户管理
2-4-2 |  | 订单管理
2-4-3 |  | 销售退单管理
2-5-1 | 库存管理 | 货品信息管理
2-5-2 |  | 出入库单查询
2-5-3 |  | 盘点管理
2-5-4 |  | 库房库位管理
2-5-5 |  | 库存结转
2-6-1 | 库存管理 | 货品信息管理
2-6-2 |  | 出入库单查询
2-6-3 |  | 盘点管理
2-6-4 |  | 库房库位管理
2-6-5 |  | 库存结转
2-7-1 | 系统管理
2-8-1 | 单据管理
2-9-1 | 仓库管理看板
2-10-1 | 报表设计 |  |  |  | 2022-12-31
3 | 用户手持端（开发+单体） |  |  | 2022-10-06 | 2022-11-30
| 检测管理 | 待检管理 | 待检单查询 | 2022-10-06
待检单详细
| 货品移库 | 出库管理 | 扫码功能（出库单编辑）
扫码功能（失败时popup）
移库出库单检索
移库出库单详细
|  | 入库管理 | 扫码功能（失败时popup）
移库入库单查询
移库入库单详细
| 库存查询 | 扫码功能 | 扫码画面
扫码结果
失败时popup
| 货品盘点 | 盘点功能 | 盘点单查询
扫码（盘点单完成的详细）
扫码（盘点单详细）
扫码（盘点单与库位信息）
扫码（失败时popup）
|  | 平账申请 | 盘点完成单查询
盘点完编辑（修改&删除）
| 货品入库 | 采购入库 | 入库单查询
入库单详细（扫码共用）
扫码功能
扫码（失败时popup）
|  | 正常品退货入库 | 入库单查询
入库单详细（扫码共用）
扫码功能
扫码（失败时popup）
|  | 不良品退货入库 | 入库单查询
入库单详细（扫码共用）
扫码功能
扫码（失败时popup）
|  | 货品平账入库 | 入库单查询
入库单详细（扫码共用）
扫码功能
扫码（失败时popup）
| 货品出库 | 销售出库 | 出库单查询
出库单详细（扫码共用）
扫码（出库单与扫码库位关联信息）
扫码（失败时popup）
扫码错误提示
|  | 退货出库 | 出库单查询
出库单详细（扫码共用）
扫码（出库单与扫码库位关联信息）
扫码（失败时popup）
扫码错误提示
|  | 货品平账出库 | 出库单查询
出库单详细（扫码共用）
扫码（失败时popup）
| 其他 | 登录 | 登录
|  | 设置/我的 |  |  | 2022-11-30
4 | 结合测试 |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-31
| 检测管理 | 待检管理 |  | 2022-12-01
| 货品移库 | 出库管理
| 货品移库 | 入库管理
| 库存查询 | 扫码功能
| 货品盘点 | 盘点功能
平账申请
| 货品入库 | 采购入库
正常品退货入库
不良品退货入库
货品平账入库
| 货品出库 | 销售出库
退货出库
货品平账出库
| 其他 | 登录
|  | 设置/我的 |  |  | 2022-12-31
5 | 纳品 |  |  | 2023-01-04 | 2023-01-07
| PC端 |  |  | 2023-01-04 | 2023-01-07
| 手持端 |  |  | 2023-01-04 | 2023-01-07
END